В часі 2023 року «Карітас Золочів УГКЦ» реалізовував два проекти: «Продовження реагування на надзвичайні ситуації внаслідок війни в Україні» та «ПДД у 16 містах України».

«**Продовження реагування на надзвичайні ситуації внаслідок війни в Україні»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ОЛЯД**  2023 рік став водночас як роком нормалізації становища прибулих у 2022 році бенефіціарів, так і роком прибуття нових переміщених сімей та намаганням відповісти та вирішити їхні виклики та першочергові потреби. Зимовий період 2022-2023 рр., підрив Каховської ГЕС, загроза підриву Запорізької АЕС, бойові дії на нових ділянках фронту, підготовка до наступного зимового періоду 2023-2024 рр. та загалом військові дії в Україні – все це разом з іншими чинниками економічного, побутового та безпекового планів зумовлювало в різні періоди року нові хвилі міграції. Тож діяльність «Карітас Золочів УГКЦ» була спрямована на два напрямки: підтримка тих, хто прибув давніше, з подальшою допомогою їм в облаштуванні постійного місця перебування, та реагування на потреби новоприбулих із забезпечення їхніх першочергових базових потреб.  Команда працівників «Карітас Золочів УГКЦ» у проекті «Emergency Appeal» налічувала різного роду фахівців, які працювали кожен у своїй ділянці, водночас комунікуючи між собою, та при потребі перенаправляючи бенефіціарів. Загалом було офіційно працевлаштовано 12 працівників, деякі з яких поєднували працю на кількох посадах. Окрім працевлаштованих також було задіяно близько 20 волонтерів, які допомагали у виконанні діяльності різних напрямів.  Команда фахівців вміщувала соціальних працівників, які забезпечували формування та дистрибуцію наборів різного типу. Були також сформовані мобільні групи, які здійснювали виїзди у віддалені місцевості, через неможливість бенефіціарами самостійно дістатися стаціонарної локації. Завданням таких груп було, оцінивши умови проживання та потреби сімей вразливих категорій, по можливості здійснити видачу відповідних товарів. Окрім соціальних працівників команда проекту «Emergency Appeal» вміщувала кейс/кризового менеджерів та двох психологів: для дорослих та для дітей. Тож протягом всього року фахівці здійснювали групові та індивідуальні консультації, відповідно до норм проекту. Інформація про можливість надання послуг психологів на локації була розміщена на всіх доступних місцевих медіа.  Загалом для отримання гуманітарної допомоги, як і минулого року, бенефіціар мав пройти оцінку потреб. В даних осіб мала бути довідка ВПО, вразлива категорія та визначена кількість доходів. Бюджет проекту протягом всього року надавав можливість здійснювати дистрибуцію гарячих обідів та питної води. Інші продуктові чи гігієнічні набори були сформовані здебільшого за рахунок фандрейзингової кампанії. Бенефіціар, який підходив під визначені категорії, мав можливість отримати першого разу при реєстрації абонемент на благодійні обіди, а також при потребі абонемент на воду та малий набір гігієни. Наступних місяців для даної особи була можливість отримувати стандартний та малий набори продуктів. За рахунок фандрейзингу ми мали можливість надавати внутрішньо переміщеним особам матраци, пледи та спальники, а з початком нового фінансового періоду «Карітас Золочів УГКЦ» отримав можливість закупити та здійнювати дистрибуцію постільних наборів для переселенців. Окрім цього відносно регулярні фандрейзингові поставки від закордонних партнерів забезпечили можливість надавати потрібний одяг для переселенців, а також місцевих мешканців вразливих категорій.  Відповідно до календарних подій команда «Карітас Золочів» організовувала дійства для дорослих та дітей. Таким чином відбувалося водночас залучення бенефіціарів і до життя парафіяльної спільноти, що неабияк впливало на інтеграцію переселених осіб в місцеву громаду.  Окрім проєкту «Emergency Appeal» «Карітас Золочів УГКЦ» протягом звітного періоду реалізовував окремий проєкт «ПДД у 16 містах України», характерний працею з дітьми різного віку та їх батьками. Дитячий психолог ЕА виконував свою роботу разом з командою ПДД.  Протягом року менеджер кризового центру та кейс-менеджер продовжував здійснювати супровід бенефіціарів у різного роду випадках, зокрема щодо потреби товарів побутового вжитку, відновлення втрачених документів, допомоги з оформленнями виплат та пошуком роботи, а також при потребі здійснював перенаправлення у відповідні органи.  Також цього року відбувалася успішна співпраця з партнерами, яка дозволяла масштабніше та якісніше реагувати на потреби бенефіціарів та забезпечувати їх. Зокрема постійним партнером був єпархіальний БФ «Карітас Львів». Також постійними партнерами були закордонні підприємці та організації у Швеції, Польщі та Німеччині. Завдяки цим партнерам була можливість організовувати збори продовольчих і непродовольчих товарів, які згодом були оформлені у продуктові, гігієнічні або інші набори та роздані бенефіціарам. Водночас і надалі відбувався пошук можливостей для задіяння більшої кількості можливостей підтримки ВПО і вразливих місцевих осіб за рахунок фандрейзингової кампанії. Зокрема відбувалася співпраця з метою вирішення різних проблем та питань бенефіціарів з міськими радами міст Буськ та Зборів, Терцентром смт. Красне, Золочівською Районною Центральною Лікарнею. З більшістю були підписані меморандуми про співпрацю.  Загалом цього року в базі КОБО було зареєстровано 543 унікальних бенефіціари, яким було надано гуманітарну допомогу різного типу: продуктові та гігієнічні набори, спальні комплекти, обігрівачі, матраци, одяг, послуги психологів та кейс/кризового менеджерів. | | |
| **БЕЗПЕКОВІ СИТУАЦІЇ**  *Будь лас-ка, надайте коротку інформацію про ситуацію з безпекою та її вплив на операційний процес у рамках проекту (менше двох абзаців)*  Зважаючи на географічне розташування фонду «Карітас Золочів УГКЦ», наша організація працювала і продовжує безперешкодно працювати від самого початку військових дій на території України. Враховуючи всі рівні небезпеки, особливо які стосуються небезпеки повітряних атак ворога, ми старалися створити всі умови безпечної праці для наших працівників, а також для бенефіціарів, які отримували гуманітарну допомогу. Зокрема у разі небезпеки видача гум допомоги припинялася і всі працівники та відвідувачі фонду були змушені пройти у відповідні сховища.  На всіх інших виїзних локаціях, де працювали фахівці команди «Карітас Золочів УГКЦ», було домовлено про план дій на випадок повітряних атак, а також повідомлено про місця для укриття. | | |
| **ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРОГРЕС ТА ДОСЯГНЕННЯ** | | |
|  | Опишіть прогрес/досягнення стосовно: Загальної мети, Конкретної мети, Результатів та Заходів  **IR1 Вразливі категорії осіб мають доступ до тимчасового безпечного житла**  *Будь ласка, надайте короткий опис прогресу та результатів впровадження цього показника (з наголосом на покращеннях та впливі) з уточненням активностей по окремим індикатором цього показника відповідно до актуального логфрейму*  Через меморандум про співпрацю «Карітас Золочів УГКЦ» та БО «БФ Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами» на базі шелтеру «Педагогічної ферми» у с. Підгір’я Золочівського району на даний час продовжує проживати сім’я переселених осіб зі Східної України. Водночас ці особи також мають доступ до можливості отримання послуг, які надає фонд. Окрім них на даній локації мають можливість тимчасово зупинятися транзитні ВПО.  Також на місцевій локації «Карітас Золочів УГКЦ» кожного дня є можливість отримати необхідний одяг, як літній, так і зимовий. При потребі переміщені особи можуть отримати також інші товари домашнього вжитку, які організація передає по актах прийому-передачі. Такі речі зазвичай є необхідними для створення гідних умов як для тимчасового, так і для постійного місць проживання.    **IR2: Вразливі категорії осіб мають доступ до питної води та гігієни**  Видача питної води продовжувалася відбуватися для вразливих категорій ВПО у форматі 90 літрів на одну особу один раз на проєкт. Закупівлю було здійснено в 6-літрових бутлях. Через теракт російської армії на Каховській ГЕС національним офісом було узгоджено з нами та прийнято рішення перенаправити більшу кількість питної води для південних локацій мережі «Карітас», тож в першій половині року ми мали можливість щомісячно забезпечувати 30 нових унікальних осіб, а в другій половині року «Карітас Золочів УГКЦ» мав можливість надавати обмежену кількість, 15 абонементів, лише для найбільш потребуючих сімей.  За час звітного періоду було здійснено дистрибуцію 231 абонементу питної води.  Також в часі реалізації проєкту відбувалося формування і видача гігієнічних наборів різних типів за рахунок фандрейзингової кампанії та гуманітарних вантажів від організацій-партнерів. За річний період було одноразово роздано 326 малих наборів, 161 набір для осіб з інвалідністю та 270 наборів для немовлят. Специфіка формування наборів залежала від наявних товарів. Зокрема набори для осіб з інвалідністю і немовлят були передусім зосереджені на наданні памперсів потрібного розміру, а також інших санітарно-гігієнічних засобів. Кожен з даних наборів був зафіксований у системі Кобо та зазначений як фандрейзинг.    **IR3: Вразливі категорії осіб отримують базову продуктову допомогу**  Цього року у «Карітас Золочів УГКЦ» відбувалася видача гарячих обідів, яких у перших кварталах по бюджету було 980 щомісячно, а з місяця вересня було скорочено до 240. За звітний період було роздано 8414 порцій обідів та зареєстровано відповідну кількість абонементів. Цей вид допомоги цінується насамперед новоприбулими сім’ями переселенців, які ще не мають змоги та умов для приготування їжі, або можливо з певних причин знаходяться у лікарні на лікуванні. До таких осіб виїжджають наші мобільні команди, де відбувається реєстрація і видача обідів на місці.  Всі видачі обліковувалися в системі «Кобо» та у внутрішній базі даних «Карітас Золочів УГКЦ», де вказувалася кількість виданих обідів та відповідна дата.  За рахунок фандрейзингової кампанії та допомоги організацій-партнерів «Карітас Золочів УГКЦ» мав можливість формувати та видавати продуктові набори різних типів. Зокрема відбувалася дистрибуція стандартних та малих продуктових наборів. Стандартні продуктові набори були призначені для новореєстрованих переселенців і видавалися один раз на проєкт. Протягом наступних місяців бенефіціари мали змогу отримати малі продуктові набори. Також протягом року було отримано 100 стандартних продуктових наборів, централізовано від «Карітас України», які характеризувалися як сімейні та були призначені для сім’ї від двох осіб, а також 70 наборів «Польська пачка». Стандартних наборів сформованих по фандрейзингу за звітний період було роздано 129 наборів, а малих – 906.    **IR4: Вразливі категорії мають доступ до послуг гуманітарного захисту** *(протекшн)*  У часі звітного періоду у «Карітас Золочів УГКЦ» активно діяв кризовий центр, в якому працювали дорослий і дитячий психологи та кейс і кризовий менеджер. Всіх бенефіціарів було внесено в базу Protection, а згодом реєстрація відбувалася в оновленій базі КОБО.  Робота кризового менеджера представляє собою з березня по грудень 2023 року 78 унікальних бенефіціарів та 105 консультацій. Надана допомога полягає у пошуку та наданні одягу, взуття, засобів гігієни, кухонного приладдя, візків, пледів, миючих засобів, рушників, постілі, ковдр, матрасів.  Кейс-менеджер пропрацював з 42 унікальними бенефіціарами та провів 145 консультацій. Надана допомога була характерна окрім надання всього переліченого вище, також пошуком і наданням глюкометрів, обігрівачів, допомогою з пошуку роботи та з відновленням документів. Всі бенефіціари були з кризових категорій.  На локації діяла кімната психологів, а фахівці часто здійснювали виїзди у колективні центри для проведення консультацій. Під час роботи у проєкті дорослий психолог проводила групові та індивідуальні консультації, а також регулярно працювала з дітьми з особливими потребами у співпраці з БФ «Милосердний самарянин для осіб з особливими потребами». Найчастіше на заняттях застосовувала техніки когнітивної психології, арт-терапію, кінезіологічні вправи. Працювала над мотивацією, увагою та розв'язуванням проблем бенефіціарів, а саме: тривожність, страхи, адаптація, самооцінка. В більшості випадків консультації полягали у психоемоційній підтримці та супроводі за допомогою відповідних методик та інструментів.  Дитячий психолог в свою чергу у своїй роботі займалася проведенням тренінгових занять, індивідуальних, групових консультацій (батьківсько дитячі групи, 3-5 років, 6-8 років, 9-11років, 12-17 років), а також проводила корекційно - розвиткові заняття для дітей з особливими потребами. Основні засоби та методи корекційних впливів, які були використані у роботі: спостереження; бесіда; тренінгові вправи; психогімнастика; вправи для розвитку пізнавальних процесів; ігрова терапія; арт-терапія; лялько-терапія. За час роботи у проєкті вдалося вирішити ряд проблем, серед яких подолання дитячих страхів, тривожність, замкненість, порушення сну, корекція агресивної поведінки, а також інші складні проблеми такі, як: комп'ютерна, ігрова залежність; адаптація; вікові кризи; конфлікти батьків і дітей.  Як було згадано вище, групові заняття часто відбувалися у співпраці з командою проєкту «ПДД у 16 містах України». Праця з дітьми проводилася в с. Сасів, с. Білий Камінь та у м. Золочів. Також було створено співпрацю з двома міськими школами, куди приходили наші фахівці для проведення занять.  **IR5: Персонал Карітас має змогу надавати високоякісні послуги**  Кожен з фахівців «Карітас Золочів УГКЦ» відповідно до своєї посади був учасником відповідних тренінгів від «Карітас України». Всі працівники у своїй праці керуються посадовими інструкціями та Політиками «Карітас Інтернаціоналіс».  На даний час організація надає професійні послуги психологів на місцевій та виїзних локаціях.  На балансі «Карітас Золочів УГКЦ» стоїть реабілітаційна техніка для осіб з інвалідністю, яку є можливість при потребі отримати на визначений час у користування.  Вся діяльність фонду висвітлюється на місцевих медіа ресурсах, сайті організації та її сторінках у соц мережах. Також працює гаряча лінія, у якій найчастішими є запити щодо системи видачі, видів гуманітарної допомоги, можливості надання грошової допомоги, а також послуг психолога.    **МЕДІА ТА КОМУНІКАЦІЇ**  **Становище:**   * *Будь ласка, надайте посилання* * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid02erqDb68SZjAHF1Ftbmy6dC5bpmdPwwQETut49RmyTgtqQVyZ6DyreKN3ykq7Lz9Gl> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid0doTVMeWN6Lbeyei6XvhRV7crieDJNex49zmrtXcLg4QS5MVL1FqeYYZf1WPwkGU5l> * <https://www.instagram.com/p/CqSO1HrDTL2/?next=%2Faccounts%2Fsignup%2F> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid0PsXBNJyg1js5jfesPmBJ2VH84jobLk67pehBJf62gtPBS5L9iCPapGcmdFNHWVWkl> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid02h59upTajEjqmZXkHhMftRnqAjzyVHq9fB6JYWMayUHRtKnyeSz3F4prScs4Uetvfl> * <https://www.instagram.com/p/Cs-sAIctAtl/?next=%2Faccounts%2Fsignup%2F> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid02994SqR2q2CypMmiuBgA8Tv5RTcdALjrVm2oBvwZTKQQes5H2Gzw9bk3cC5nLuCkil> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid0poTohdfjdWbY3poLUBVF2wQFAdMwek8bmkvvTDH2ZA4u58NkbTKLybMyBZKQbuxvl> * <https://www.instagram.com/p/Cz3IbEMNz92/?next=%2Faccounts%2Fsignup%2F>   **Проектна діяльність:**   * *Будь ласка, надайте посилання* * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid032kqVf9agQwfTjFcPh7uvuCFtHwqnkHfVEUbkbDSMUomx2ZFyHudhKrYr8jRkraWfl> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid02KyEgjAGV12n4LKCtLkTfYvZYYtwxJEzYdLqV4yBBYMugGzSJw7UAbhceLdXEp7oMl> * <https://www.instagram.com/reel/CoxasamDp2w/?next=%2Faccounts%2Fsignup%2F> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid02aPnZ1bY8K9K6tzb4uc6vk8RLhRE1rVgqLVC98R9QQx3pFe8tghCxZSf4YjUqNmvfl> * <https://www.instagram.com/p/CrlBHx9NoNa/?next=%2Faccounts%2Fsignup%2F> * <https://www.instagram.com/p/Cs5okhutqSV/?next=%2Faccounts%2Fsignup%2F> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid0y15BpFYEgJ8BtiKszkpmSZdENaG5WNYskrdWfgrAEc9cpxhXyPwPU68RioYCxVsEl> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid0JRgiJCHTAtbYrQwfWyMuj1BfWGRCbh2ZvwJaAQ79u3CdmYq3zQfH7pnaNjSoqvWFl> * <https://www.instagram.com/p/CwCwzmttVZc/?next=%2Faccounts%2Fsignup%2F> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid02jiNkTZqRuHKf9iw2JKN58yjnQ5wRCiuvAgXYJb25zH7BeGyFrXvbAxiAbokNs6U4l> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid02o65cSkKZYHyTVvxFR9yRWM4XQTnEmfpqXTudFzmizMdWjwduvb3gs1Cg3JkZsSbPl> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid0HbR16ch4qA384mq5RxEEqdm9HuVQfd5qchszYfJcMtX2mNh4XXCS9JmpWLGgUTzal> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid0a428C8q5i2N9kPtgxgEY5CH6B6U5G5QtqoDQgtxpFHLZGD8ogChUdFCa8UaQReeil> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid02GZ4T6uNqEEUNo6Kh7Cu5ubGKER6tQYEPaEXiancuCNVEqGCtQ9tieySwpa645x3l> * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid02xzxnxptJKJbadXBaHsg924EEztZhoEby4a1GSJ2Pb3YjQuE6LSXBQteeHC5ce2uwl>   **Інформаційне відео:**   * *Будь ласка, надайте посилання* * <https://www.facebook.com/caritaszolochiv/posts/pfbid028MzjuJHChRtt4NzyAQZnez7pJDwJi5yNkYvmDwJhvEYBjNAzK8gTrwvBXreDnttl> * <https://www.facebook.com/reel/3722268584708749/> * <https://zolochiv.net/cheska-delehatsiia-zavitala-na-sotsialnu-fermu-u-zolochivskomu-rayoni-video/?fbclid=IwAR30fQxieZp5MxOQrF4cFeW1LY1DewsK6WyBnU0ukOohz9ViyQ8EgyeaSxA_aem_AWPZ9s3VWAvrd1s7Hlfzsp2oTfil9TtVkYuLwvMBcnyURAP5DTwRtPBH0xzmu_1Omt4> * <https://zolochiv.net/u-zolochivskomu-rayoni-provely-litniy-tabir-dlia-ditey-viyskovykh-video/> * <https://zolochiv.net/bf-karitas-zolochiv-uhkts-proviv-tabir-dlia-ditey-vpo-video/>   **Перелік організацій і установ з якими відбувалися координаційні наради.**   * БФ «Милосердний самарянин для дітей з особливими потребами» * ГО «Центр Молодіжного Лідерства» * Парафія храму бл. свщмч. Миколая Чарнецького та приналежні парафіяльні організації * Національний природний парк «Північне Поділля» * БФ «Червоний Хрест» * БФ «Карітас Львів»   **Перелік тренінгів, навчальних сесій для команди проекту, організації, волонтерів, які задіяні в проекті.**  Всі тренінги та навчальні сесії для кожної групи працівників від загальної організації «Карітас України». Зокрема: «Тренінг із проєктного менеджменту для організацій мережі Карітасу України», «Навчання-курс на тему: "Сучасні підходи та методи активної взаємодії з дітьми"»; конференція-навчання для бухгалтерів проекту, офлайн зустрічі координаторів та бухгалтерів всіх локацій мережі «Карітас», онлайн навчання та навчальні сесії для meal-менеджерів, менеджерів баз даних, соц працівників, психологів, кейс і кризових менеджерів, зустріч директорів місцевих організацій мережі Карітасу України (2 рази); "Інструменти управління та особливості імплементації проекту «Emergency Appeal» у мережі Карітас"; «Фінансовий звіт проекту: вимоги донорів, складання, оформлення документів. Податкові ризики для неприбуткових організацій», «Навчальний шлях III»; "Snecific traininos". |

**«ПДД у 16 містах України»**

|  |
| --- |
| «Проект ПДД у 14 містах України» дав змогу продовжити налагоджену працю з дітьми та підлітками з місцевих та переміщених сімей вразливих категорій. Після закінчення попереднього проекту по праці з дітьми нам вдалося зберегти більшу частину команди фахівців, а опісля початку нового проекту та фінансування донорів зі Швеції, ми поновили на посадах всіх попередніх працівників, які вже мали цінний досвід роботи в такого роду діяльності.  З жовтня ми продовжили працювати з дітьми вразливих категорій та переселених сімей, дотримуючись вказаного логфрейму. Загалом команда фахівців складалася з координаторів, дитячого психолога, соціального педагога, аніматорів, а також технічних працівників, які відповідали за звітність. Кожна нова дитина, яка ставала членом нашого стаціонарного або мобільного дитячих просторів, потребувала особливого підходу, тож кожен з фахівців відповідно до вразливої категорії та віку дитини застосовував відповідні методики та прийоми для адаптації та інтеграції у нове середовище.  Наша команда намагалася побачити потреби кожної дитини та знайти відповідний підхід, щоб налагодити працю з нею. Зокрема в одному з колективних центрів, а саме в Дитячому Будинку «Рідний Дім», з якими «Карітас Золочів УГКЦ» співпрацює вже два роки, час до часу прибували нові діти з прифронтових міст і які мали великі прояви закритості, відмежування, були залякані. Все це було наслідком тривалого перебування в стресових умовах та в умовах незадоволення базових потреб дитини. Тут наші фахівці, спільно з працівниками даної установи, знаходили контакти та допомагали адаптуватися у нове середовище.  Все ж велика кількість дітей залишилася незмінною з попередніх періодів проектування. З ними здебільшого очолював роботу педагог, який намагався створити сприятливе середовище для плідної тривалої праці та неформальної освіти. Загалом педагог, аніматори та психолог як почергово, так і в спільній праці щоразу працювали, намагаючись якнайкраще сприяти розвитку кожного з дітей.  Всі проведені заняття кожен фахівець вносив у базу даних, при потребі реєструючи нових дітей та доставляючи нові заняття дітям, які вже були внесені раніше. Деякі з дітей з Просторів Дружніх до Дитини були вище вказаного віку, зокрема це стосується осіб з інвалідністю. Тому кінцевий підрахунок по категоріях виходив дещо неточним. |

# Опис ситуації

*Опишіть будь-які зміни в контексті гуманітарної кризи, які мали вплив на проект та його імплементацію.*

*Надайте офіційні дані стосовно користувачів, тенденції в регіоні та проблеми, з якими стикається місцеве населення. Уся ця інформація повинна підтверджуватися офіційними даними/статистикою. Якщо це були Ваші дослідження або результати круглих столів, на них теж можна посилатися, але це повинно бути чітко вказано.*

*Об’єм: 0,5 сторінки*

|  |
| --- |
| Ситуація в регіоні Золочівської та Поморянської громад не змінилася з попередніх періодів. Прибуття нових бенефіціарів було одиночним, та не становило великої кількості новоприбулих дітей. Як і в попередні періоди, «Карітас Золочів УГКЦ» був єдиною організацією неформальної освіти в Золочівській ОТГ, яка масово гуртувала дітей ВПО та створювала їм безпечний простір для адаптації, інтеграції та розвитку.  Аніматори, педагог, психолог, а також координатори проекту були залучені в навчальні процеси для підвищення професійних навичок, а зокрема брали участь в супервізіях та офлайн з’їздах, які дали змоги ближче познайомитися з методиками праці інших осередків та згодом використати набуті знання на практиці.  Загалом, як і попередні періоди, фахівці працювали на стаціонарній локації «Карітас Золочів УГКЦ», а також на виїзних локаціях. Праця на двох локаціях, а саме в с. Сасів та с. Білий камінь, була продовжена ще починаючи з початку 2023-го року, а в с. Червоне була розпочата праця в новому осередку, де нещодавно оселилися внутрішньо переміщені бенефіціари. Також «Карітас Золочів УГКЦ» традиційно провадив діяльність праці з дітьми з інвалідністю у співпраці з БФ «Милосердний самарянин для дітей з особливими потребами». З даними дітьми здебільшого займалися психолог та педагог, які надавали психологічну підтримку дітям і батькам, проводили вправи спрямовані на соціальну інтеграцію та, по можливості, навчання, задля емоційного, інтелектуального та соціального розвитку.  На локації «Карітас Золочів УГКЦ» протягом всього звітного періоду надавалися послуги психолога для дітей, де фахівець здійснював індивідуальні та групові консультації. Такі послуги були дуже затребуваними та відзначалися попитом серед бенефіціарів. Групова праця загалом була характерна спільними заняттями місцевих та переміщених дітей, які разом з фахівцями «Карітас Золочів УГКЦ» творили сприятливе і безпечне середовище перебування. Для проведення тематичних заходів часом були залучені волонтери та члени молодіжних спільнот-партнерів: «Молодь Чарнецького», ГО «Центр Молодіжного Лідерства». |

# Реагування

*Опишіть прогрес/ досягнення у співвідношенні із запланованими в логічній матриці проекту загальною метою, цілями, результатами та активностями.*

## Географічний фокус

*Надайте короткі відомості про вибір локацій, в яких здійснювалася мобільна робота. Вкажіть, якщо відбулися зміни локацій та поясніть причини цих змін.*

|  |
| --- |
| Основним місцем проведення Просторів Дружніх до Дитини була стаціонарна локація «Карітас Золочів УГКЦ» у м. Золочів у парафіяльному будинку. Ця локація має відповідне приміщення, а також необхідне технічне обладнання для проведення занять. Окрім внутрішнього приміщення також у розпорядженні команди ПДД було місце для праці на свіжому повітрі. Виїзна діяльність здійснювалася на локаціях сільських місцевостей Поморянської та Золочівської ОТГ: ГО «Шпиталь Свідерського» - колективний центр перебування ВПО в с. Білий Камінь (від м. Золочів 13 км); Дитячий Будинок «Рідний Дім» - прихисток для дітей сиріт в с. Сасів (від м. Золочів 10 км), Медична амбулаторія в с. Червоне (від м. Золочів 12 км).  Стаціонарна локація є обладнана всіма необхідними матеріалами та знаряддями для праці з дітьми, а на виїзні локації працівники часто були змушені брати необхідне обладнання з собою. Загалом «Карітас Золочів УГКЦ» володіє необхідним ресурсом для залучення і праці з дітьми ВПО та місцевими дітьми вразливих категорій, як-от: проектор, музична колонка, фліпчарт, настільні ігри, ігри для активностей в приміщенні і надворі, принтери та ноутбуки. |

## Цільова група

*Опишіть будь-які зміни в ситуації цільової групи (склад, місцезнаходження, потреби), які вплинули на реалізацію проекту. Тут можете вказати причини, чому не були залучені окремі вікові категорії або пояснити, якщо не було залучено заплановану кількість батьків.*

|  |
| --- |
| Цільовою групою були постраждалі від війни, внутрішньо переміщені особи та місцеві діти вразливих категорій від 0 до 18 років (у випадку з дітьми з ментальною інвалідністю – старше 18 років): 69% ВПО та 31% місцевих дітей. Зважаючи на специфіку розташування дітей в сільських місцевостях територіальних громад, велика кількість дітей була охоплена саме у виїзних мобільних групах, проте більша половина була охоплена в стаціонарній локації. Критеріями відбору була наявність довідки ВПО або підтверджуючі документи про приналежність до однієї з даних категорій:  - багатодітні сім'ї;  - сім'ї військовослужбовців (батько або мати на фронті);  - батьки-одинаки;  - діти, яких виховують інші родичі (через війну залишилися з бабусею/тіткою тощо);  - родини загиблих.  Окрім вказаних, повноцінний простір діяв у співпраці з БФ «Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами», де реалізовувалося надання послуг в легких випадках дітям і дорослим особам з ментальною та фізичною інвалідностями. |

## Послуги

*Опишіть, яким чином послуги, надані бенефіціарам, вплинули на їхнє благополуччя, психоемоційний стан та яким чином вони сприяли особистісному розвитку дітей.*

*Об’єм 0,5 – 1 сторінка*

|  |
| --- |
| Відповідно до умов часу, фахівці старалися організовувати тематичні зустрічі та заняття. Такі зустрічі допомагали дітям здобувати нові знання, пригадувати українські традиції та звичаї, розвивати кмітливість, стратегічне мислення, уважність, інтуїцію, а також командний дух. Також організовувалися відповідні майстер-класи для набуття дітьми нових навичок. Зокрема одним з майстер-класів був майстер-клас з хусткування, в якому діти пізнавали традиційність української хустки, як втілення національної гордості. Іншим майстер-класом було виготовлення свічок пам’яті для вшанування жертв голодомору. В ході цього заняття обговорювалася цінність хліба та поняття «голоду». Ці та інші майстер-класи вчили зберігати традиції наших предків, розкривати їх цінність та бути відповідальним за передання багатства нашої спадщини наступним поколінням. Одними з інших тематичних зустрічей були: Всесвітній День захисту дитини, День Толерантності, Всесвітній день Доброти, Зустріч «Барви Осені», заняття по еко-свідомості.  Традиційними були й дитячо-батьківські зустрічі та заняття, в яких батьки зі своїми дітьми мали нагоду по-особливому працювати в команді, творячи сімейну атмосферу. Останнім з занять було розроблення та створення різдвяних листівок для рідних. Під час цього як і зазвичай було спілкування в дружній атмосфері, чай, солодощі, а також спільна коляда. Акцентуючи на різдвяних традиціях, фахівці «Карітас Золочів УГКЦ» запрошували сім’ї бенефіціарів до участі в житті парафіяльної спільноти, що ставало важливим моментом інтеграції в громаду.  Однією з важливих діяльностей стала організація свята Миколая для дітей вразливих категорій. Минулого року «Карітас Золочів УГКЦ» вже організовував дану акцію для дітей з дитячого будинку в с. Сасів, проте цього року на цій локації адміністрація самостійно забезпечила дітей подарунками. Тому наші фахівці мали нагоду зробити свято для інших переміщених дітей, зареєстрованих у нашій локації. Кожен з дітей мав нагоду написати лист святому Миколаю, які працівники «Карітас Золочів УГКЦ» зібрали та, залучивши велику кількість підприємців м. Золочів, роздали для реалізації. Перспективним моментом даної акції стало набуття нових стейкхолдерів та донорів, готових співпрацювати заради блага дітей з вразливих сімей. В підсумку, «Карітас Золочів УГКЦ», організувавши кілька мобільних груп, разом з Святим Миколаєм завітали до дітей та подарували їм подарунки відповідно до їх листів. Дана акція дозволила подарувати магію свята та заново народити віру в людську доброту у багатьох з дітей та їх батьків.  Також БФ «Карітас Золочів УГКЦ» організовував для дітей спільні походи. Останнім з них був похід на зимові гірки зі спільними зимовими розвагами в одному з парків м. Золочів, де діти мали нагоду кататися на санах з батьками та друзями з «Простору», а опісля смакувати гарячим чаєм з печивом і солодощами. |

## Діяльності проекту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Заплановані в проектній пропозиції діяльності* | | **Кількість занять / консультацій** | **Кількість охоплених користувачів (дітей та/або батьків)** | **Виконані діяльності / Методики, інструменти / Додаткова інформація**  *Поясніть, як та чи інша запланована діяльність проводилася, з якою метою та як часто. Також, опишіть які методи, техніки та інструментарій використовувалися. Якщо певні діяльності не були виконані, поясніть чому, не видаляйте. Якщо виконувалися інші діяльності, додайте рядки.* |
| 1.1. | Забезпечити безпечний простір для дітей, де вони можуть проводити час, спілкуватися з однолітками, гратися, навчатися та брати участь у творчих заходах (два-три рази на тиждень у кожній віковій групі). | *Чи були здійснені певні кроки? (Якщо так, які саме?)*  На кожній локації, де відбувалася праця з дітьми, фахівці мали детальні інструкції у випадках повітряних тривог щодо укриттів. Під час занять фахівцями було створене безпечне середовище, де кожна дитина могла відчувати себе впевнено та мала можливість проявляти себе у групових зустрічах. | | |
| 1.2 | Скласти розклад занять, що пропонуються ПДД, набрати дітей та розпочати заняття в групах. | *Яким чином відбувався відбір бенефіціарів?*  Критеріями відбору була наявність довідки ВПО або підтверджуючі документи дитини про приналежність до однієї з категорій кризових сімей, вказаних у описі проекту. | | |
| 1.3 | Внести інформацію про всіх бенефіціарів до бази даних Карітасу України | Вся необхідна інформація була внесена в базу даних фахівцями та менеджером баз даних. | | |
| 1.4 | Поширювати інформацію про ПДД у місцевих громадах з метою підвищення обізнаності про них (щомісяця). | *Яким чином відбувалося поширення інформації, які масові заходи для громад ви організували?*  Тематичні зустрічі: Всесвітній День захисту дитини, День Толерантності, Всесвітній день Доброти, Зустріч «Барви Осені», «Еко-свідомі дітлахи», Тренінг з екосвідомості "Що стається з нашим сміттям", Тренінг з екосвідомості для дітей та батьків "Утилізація відходів. Світ, в якому ми живемо", Тренінг з екосвідомості для дітей "Відходи та їх належне сортування".  Майстер-класи: Хусткування, Вшанування пам’яті Жертв Голодомору, творення різдвяних листівок.  Масова акція: Стань помічником святого Миколая (для дітей з сімей у скрутних життєвих обставинах). | | |
| 1.5 | Поширювати інформацію про потреби дітей, які постраждали від війни, щоб привернути увагу до них у місцевих громадах. | *Яким чином відбувалося поширення інформації?*  Поширення даної інформації відбувалося через публікації відео та фото матеріалів з проведених заходів на сторінках фонду у соціальних мережах, сайті та на місцевих інформаційних порталах. Окрім цього, до ширших заходів запрошувалися місцеві жителі, які мали нагоду спільно перебувати з переміщеними дітьми та активно працювати разом із ними. | | |
| 1.6 | Поширювати інформацію про послуги Карітас України для підвищення обізнаності та забезпечення необхідного доступу до них для місцевих громад. | *Надайте деякі посилання на публікації (3-4 найважливіших посилань)*   1. [БФ «Карітас Золочів УГКЦ» відзначили Всесвітній день дитини у селі Сасів. – Карітас-Золочів (caritas-zolochiv.org)](https://caritas-zolochiv.org/uk/news/bf-karitas-zolochiv-ugkts-vidznachyly-vsesvitnij-den-dytyny-u-seli-sasiv/) 2. [Простір дружній до дитини, разом з БФ «Карітас Золочів УГКЦ» у дитячому будинку селі Сасів зустрів Святого Миколая. – Карітас-Золочів (caritas-zolochiv.org)](https://caritas-zolochiv.org/uk/news/prostir-druzhnij-do-dytyny-razom-z-bf-karitas-zolochiv-ugkts-u-dytyachomu-budynku-seli-sasiv-zustriv-svyatogo-mykolaya/) 3. [(1) У БФ «Карітас Золочів УГКЦ» влаштували... - Карітас Золочів УГКЦ | Facebook](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=408150278220806&id=100070775126895&mibextid=CTbP7E) 4. [(1) Простір дружній до дитини у БФ «Карітас... - Карітас Золочів УГКЦ | Facebook](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=389857336716767&id=100070775126895&mibextid=WC7FNe) 5. [(1) 🕯️25 листопада в Україні та світі... - Карітас Золочів УГКЦ | Facebook](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=383880383981129&id=100070775126895&mibextid=WC7FNe) | | |
| 2.1 | Соціальні педагоги проводитимуть заняття з неформального навчання відповідно до віку дітей щодня (5 днів на тиждень) згідно з розкладом (на регулярній основі) | 103 групових, 248 індивідуальних | 101 дитина, 42 батьків | *Які саме заходи проводились для різних вікових груп та з якою регулярністю? Які заходи проводились для підлітків?*  Кожна група дітей відвідувала заняття 2 рази на тиждень, це стаціонарні та мобільні групи відповідно до свого віку. Форма роботи проведення - індивідуальна та групова. Для найменших дітей, а саме вікова категорія (від 2-4 років) проводились заняття з раннього розвитку, а саме творчі, пізнавальні заняття, розвиток умінь та навичок дитини, соціальна адаптація дітей до нового середовища життя. До цієї групи дітей були залучені батьки.  Групи дітей у віці 4-8 років та 9-12 найбільш відвідувані. Бенефіціари брали активну участь у заняттях різного типу (творчих, пізнавальних, навчальних та дослідницьких), тематичних заходах, квестах, майстер-класах, зимових розвагах тощо. Для найстаршої групи дітей вікова категорія яких 13-17 років проводились заняття з розвитку комунікативних та соціальних навичок, тренінги, навчальні заняття.  Окремою стаціонарною групою залишились діти з особливими потребами, з якими проводились творчі, навчально-розвиваючі заняття. Часто проводились батьківсько-дитячі заходи. Усі групи дітей були залучені до циклу різдвяно-новорічних заходів, де радо зустрічали Святого Миколая, вивчали українські традиції та звичаї, колядували, брали участь у новорічних майстер-класах, зимових розвагах на санях. Також усі групи дітей отримали нові знання з еко-свідомості, на заняттях з яких вивчали як правильно сортувати сміття, створювати компости, про забруднене середовище через неправильну утилізацію та багато іншого. Використовували свої нові вміння на практиці. |
| 2.2 | Аніматори проводитимуть розважальні та розвиваючі заняття з використанням ігрових методик та організовуватимуть заходи для дітей. (на постійній основі) | 103 групових | 101 дитина, 8 батьків | *Які саме заходи проводились для різних вікових груп та з якою регулярністю?*  Різні розважальні заходи з цікавою активною програмою, естафетами, іграми, бансами та майстер-класами. Аніматори проводили як спільні заняття з педагогом, так і окремі зустрічі для різних вікових категорій. |
| 2.3 | Команда ПДД проводитиме регулярні виїзні заходи для дітей та їхніх батьків/опікунів: відвідування театрів, кінотеатрів, екскурсії по місту тощо. (на регулярній основі) | 6 | 101 дитина, 42 батьків | *Які саме виїзні заходи чи екскурсії проводились? Якщо не проводились, поясніть чому.*  Праця на мобільних локаціях включала як заняття в приміщенні, так і заняття на свіжому повітрі. На стаціонарній локації також використовувалося місце біля осередку «Карітас Золочів УГКЦ» в парку та інші місця на природі неподалік.  Здійснення грандіозних поїздок в інші міста не відбувалося за браком коштів. |
| 3.1. | Психологи проводитимуть регулярні групові заняття з дітьми (тренінги, ігри) для підвищення життєстійкості дітей та покращення їхньої здатності справлятися зі стресом. (на регулярній основі) | 45 групових занять | 101 дитина | *Які саме групові заняття для дітей проводив психолог?*  Для підвищення життєстійкості дітей та покращення їхньої здатності справлятися із стресом психологом було проведено такі заняття:  - Техніки релаксації, навчання дітей прийомам релаксації, таким як глибоке дихання, щоб зменшити стрес і тривогу.  - Розвиток соціальних навичок, практика навичок спілкування, слухання та співпраці, щоб покращити взаємодію з оточуючими.  - Тренінг мислення, вчення дітей позитивно мислити, шукати альтернативи та розвивати оптимізм.  - Самоусвідомлення, допомога дітям розуміти свої емоції, визначати фактори стресу та розробляти стратегії подолання.  - Техніки розвитку опору, прийоми, які допомагають дітям справлятися з труднощами та викликами. |
| 3.2 | Психологи проводитимуть спільні дитячо-батьківські заходи для дітей та їхніх батьків/опікунів, щоб покращити стосунки між ними, зблизити сім'ї та забезпечити якісне проведення часу. (на регулярній основі) | 73 заняття | 101 дитина, 42 батьків | *Які саме спільні дитячо-батьківські заходи проводились? Якщо не проводились, поясніть чому. Сюди також можна додати спільні заходи, які проводив соціальний педагог та аніматор*  Тренінг "Як ти?"  День доброти;  День Толерантності;  Тренінг "Моя емоційна казка";  Тренінг " Ментальне здоров'я";  Цикл занять "Найцінніші якості";  День Святого Миколая;  Різдвяний майстер клас;  Українська коляда;  Українська коляда. Підсумки року;  Тренінг з екосвідомості "Що стається з нашим сміттям";  Тренінг з екосвідомості для дітей та батьків "Утилізація відходів. Світ в якому ми живемо";  Тренінг з екосвідомості для дітей "Відходи , та як їх правильно сортувати". |
| 3.3. | Індивідуальні та групові консультації для батьків з питань виховання та догляду за дітьми, розгляд особистих запитів, пов’язаних із викликами війни | 38 індивідуальних, 12 групових | 15 батьків | *Опишіть запити від батьків та теми, які розглядали психологи/ соціальні педагоги чи інші запрошені спеціалісти під час цих консультацій*  Психологом надавались індивідуальні (Консультування щодо ефективних стратегій виховання враховуючи конкретні особливості кожної сім'ї, підходи до вирішення виховних труднощів) та групові консультації ( створення спільного простору для обміну досвідом та підтримки між батьками)  з виховання та догляду за дітьми. Надання емоційної підтримки батькам у важливих моментах виховання та розвитку дітей.  Батьки звертались до психолога з різноманітними запитаннями та проблемами, такими як:  - Поведінкові труднощі дитини (агресія, неврівноваженість, навчальні та соціальні проблеми).  - Емоційний стан дитини: (запитання про емоційний розвиток, стрес, тривожність чи депресію у дитини.  - Проблеми взаємин у сім'ї:(конфлікти, відсутність взаєморозуміння, адаптація до змін у родині).  - Розвиток та виховання:(питання щодо оптимальних методів виховання, розвитку дитини).  - Сприйняття індивідуальних особливостей дитини, (зрозуміння та підтримка для дітей із різними особливостями чи розвитковими особливостями). |
| 3.4. | Зустрічі для зворотного зв'язку з батьками | 38 індивідуальних, 12 групових | 15 батьків | *Опишіть, що саме проводилося (фокус-групи, збори тощо) та які були відгуки чи запити від батьків.*  Психологом були організовані зустрічі для зворотнього зв'язку з батьками, щоб обговорити розвиток дитини, вирішувати проблеми виховання, надавати консультації щодо психологічного благополуччя родини та вислухати їхні питання чи занепокоєння.  Дітки з радістю відвідували заняття, а батьки вдячні та щасливі чекали нових зустрічей. |

## Досягнуті результати/ індикатори та джерела їх перевірки

**3.6. Ризики, припущення та заходи на випадок непередбачених обставин**

*Поясніть, чи ви стикнулися із ризиками, і як ви відреагували на них, щоб забезпечити успіх проекту.*

|  |
| --- |
| Був ризик посилення обстрілів зі сторони Росії. Наш регіон залишився відносно спокійним, тож за час виконання проекту жодного обстрілу біля наших локацій не здійснилося. Все ж кожен фахівець був інструктований на випадок повітряних тривог, а кожна локація мала місце укриття, в якому учасники ПДД або перечікували тривогу, або й здійснювали заняття. Перебоїв в електропостачанні та відсутність мобільного чи інтернет-зв'язку також не було.  Під час проекту була певна кількість бенефіціарів, які хоч користали послугами ПДД у «Карітас Золочів УГКЦ», все ж не отримали шість рази послуги через різні фактори. Вони не були внесені в базу даних. |

# Безпекова ситуація

*Опишіть, чи вплинули зміни у безпековій ситуації на реалізацію проекту. Чи були інциденти, пов'язані з безпекою, і якщо так, то як вони були вирішені?*

|  |
| --- |
| Час реалізації даного проекту випав на зимовий період, тому траплялися труднощі з добиранням мобільних груп до виїзних локацій. Проте нам вдалося швидко організувати безпечний транспорт для продовження діяльності.  На кожній локації фахівці дитячого простору були ознайомлені з правилами безпеки та місцем укриття в разі небезпеки або повітряних тривог. Фахівці дбали, щоб всі діти відчували себе в безпеці та отримали безпечні та повноцінні заходи і послуги. Менеджер з безпеки та фахівці спільно забезпечували дітям безпечний простір для проведення часу, спілкування з однолітками, ігор, навчання та участі у творчій діяльності. Безпекових інцидентів за час реалізації проєкту не було. |

# Координація

*З якими організаціями ви співпрацювали у рамках проекту та в чому проявлялася ця співпраця?*

|  |
| --- |
| В часі реалізації проєкту БФ «Карітас Золочів УГКЦ» співпрацював з БФ «Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами», зокрема одна з груп дітей продовжувала реалізовувати заняття на базі даного фонду, а також внутрішньо переміщених дітей з інвалідністю. Продовжилася співпраця і з БФ «Шпиталь Свідерського» у с. Білий Камінь та з Дитячим Будинком «Рідний Дім» у с. Сасів, які були виїзними локаціями «Карітас Золочів УГКЦ». З кожним партнером ще в попередні періоди були підписані меморандуми про співпрацю. |

# МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА, ПІДЗВІТНІСТЬ ТА НАВЧАННЯ

## Моніторинг:

Чи відбулися якісь зміни порівняно з тим, що було спочатку передбачено у вашому плані моніторингу?

Як дані були проаналізовані та використані для прийняття проектних рішень? Як вимірювалися показники, ким і з якою частотою?

|  |
| --- |
| Змін щодо моніторингу та оцінювання відповідно до початкового планування не відбувалося. Менеджер з моніторингу та оцінки щомісяця опитував 15 бенефіціарів, які включали і батьків, і самих дітей.  Дані всіх дітей та батьків, як постійних бенефіціарів, вносилися в базі даних. Менеджер баз даних був відповідальним про те, щоб всі дати занять та кількісні показники були вірними, а помилки були виправлені. Нові дані про працю з дітьми зазвичай вносилися одразу після проведення занять або консультацій. |

## Вплив на екологію

Опишіть, як діяльності проєкту сприяли захисту навколишнього середовища. Назвіть найбільш цікаві заходи на екологічну тематику.

|  |
| --- |
| Багато занять проводилося на свіжому повітрі та в природних середовищах. На екологічну тематику проводилися такі заходи: Тренінг з екосвідомості "Що стається з нашим сміттям"; Тренінг з екосвідомості для дітей та батьків "Утилізація відходів. Світ в якому ми живемо"; Тренінг з екосвідомості для дітей "Відходи , та як їх правильно сортувати" та інші. |

## Захист прав дітей та вразливих дорослих

Чи дотримується ваша організація Політики захисту прав дітей? Якими ще політиками з убезпечення керуються працівники у щоденній роботі з бенефіціарами?

Кодекс поведінки: чи підписали співробітники та партнери кодекс поведінки та чи пройшли вони навчання щодо нього?

|  |
| --- |
| Кожен з працівників та фахівців «Карітас Золочів УГКЦ» у своїй діяльності керується внутрішнім трудовим розпорядком та посадовою інструкцією, які визначають всі завдання, обов’язки, а також межі та напрям праці, зокрема з дітьми. Загалом організація дотримується політики захисту прав дітей, а окрім цього всі працівники проходили тижневе навчання від «Карітас України» та підписували етичні зобов’язання працівника мережі «Карітас України», за якими зобов’язувалися дотримуватися етичних стандартів у щоденній роботі, дотримуючись політик безпеки та системи убезпечення. У своїй діяльності кожен з працівник керується всіма Етичними Політиками «Карітас Інтернаціоналіс» щодо праці з дітьми та заохочує до цього ж своїх партнерів та стейкхолдерів. |

## Навчання

Які навчальні ініціативи були реалізовані протягом проєкту? Які ключові уроки та інші рекомендації ви винесли з них?

|  |
| --- |
| В часі реалізації проекту команда ПДД періодично мала збори та обговорення щодо реалізованих етапів і планування наступних подій. Психологи та педагоги ділилися досвідом праці з аніматорами, а аніматори в свою чергу вчили всіх практичних моментів праці з дітьми та розвиваючих ігор з пізнавальними програмами. Фахівці «Карітас Золочів УГКЦ» спілкувалися з фахівцями інших осередків, ділячись власним досвідом та черпаючи ідеї та досвід в колег. Співпраця з організаціями-партнерами давала змогу спілкуватися та працювати з іншими психологами та педагогами, отримуючи рекомендації та практичні навики у праці з дітьми різних категорій вразливості. Окрім цього як попередньо так і в часі виконання проекту, деякі з фахівців брали участь у кількаденних навчаннях від «Карітас України». Зокрема координатори проекту брали участь в кількаденній офлайн зустрічі « Вивчені уроки: покращення якості надання послуг в мережі «Просторів, дружніх до дитини Карітас». |

# СТАБІЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА СТРАТЕГІЯ

*Яким чином Ви забезпечуватимете стабільність та життєздатність проекту після його завершення? Яка Ваша стратегія та перспективи щодо подальшої роботи? Як залучатимете кошти (з яких джерел)? Які внутрішні та зовнішні фактори повинні сприяти або ж можуть перешкоджати стабільності досягнутих результатів?*

*Об’єм: не більше ½ сторінки*

|  |
| --- |
| БФ «Карітас Золочів УГКЦ», реалізовуючи проекти від «Карітас України» та інших партнерів, продовжує шукати донорів, які сприятимуть розширенню сфер діяльності та опіки ширшого спектру категорій населення. Зокрема фонд продовжує шукати альтернативні варіанти, які б забезпечили безперебійну працю з місцевими та переміщеними дітьми. На даний час є визначені працівники, які скеровують свою діяльність на постійний пошук нових можливостей та ресурсів, а також на знайомство та працю з новими партнерами і донорами для подальшої співпраці.  Вся команда ПДД працювала до 15 січня 2024 року, включаючи психолога на волонтерських засадах. Після завершення проєкту «ПДД у 14 містах України» праця з дітьми буде дуже обмеженою та забезпечуватиметься лише волонтерами, хоч пошук нових джерел фінансування для продовження розширеної праці активно продовжується. |

**Історія Успіху від Аніматора**

Дівчинка віком 9 років з Донецької області, була вимушена залишити свій дім у рідному містечку та переїхати у інше місто. Багатодітна сім'я прилаштувалася у колективному шелтері у селі Білий Камінь.

Через стрес та тривогу, дівчинка закрилась в собі, часто не йшла на контакт з дітьми та дорослими. Їй було важко адаптуватися у новому місці проживання, важко було знайти нових друзів, з якими вона б могла проводити час.

«Простір дружній до дитини» кожного тижня здійснює виїзд на локацію аби корисно та весело провести час з дітьми, тому ми запропонували дівчинці, її молодшим сестрам та брату відвідувати наші заняття, щоб познайомитися з дітьми у шелтері.

На перших заняттях дівчинка не йшла на контакт з аніматорами, до неї важко було знайти підхід, тому ми робили те, що було їй довподоби. Через методику арт-терапії поступово дівчинка почала йти на контакт, ми значно помітили її зростаючу активність на заняттях і згодом вона активно брала участь у всіх заходах. З кожним наступним заняттям вона стала не лише чекати на наш приїзд, але й весело та креативно організовувати час, залучаючи менших сестричок та брата.

**Історія Успіху від Соціального педагога**

Зовсім недавно, в дитячий будинок села Сасів, де систематично працює наша команда дитячого простору, з міста Запоріжжя привезли чотирьох дітей: двох хлопчиків та двох дівчаток, рідних між собою. Старшій дівчинці 9 років, а наймолодшій - всього 5. Їхні батьки були позбавлені батьківських прав.

Головним моїм завданням, як соціального педагога, було допомогти дітям в їхній соціалізації, підтримати їх в нових умовах проживання. Картина була дуже сумна. Як виявилось, діти приїхали зі страшної біди та з-під постійних обстрілів. На початках їли листя та папір, майже ні з ким не спілкувались, дуже погано йшли на контакт, в їдальні доїдали за іншими вихованцями та всього боялися.

За допомогою спільної праці, ми досягли певних успіхів у позитивній адаптації до нових умов проживання. Діти почали спілкуватись з іншими, в тому числі і нашою командою, вдалось знайти з ними контакт, та навіть отримати від них такі щирі дитячі обійми. Більшість занять припали на цикл різдвяно-новорічних свят, де ми разом зустрічали Святого Миколая, колядували, працювали на майстер-класах, пізнавали одне одного під час ігор, багато розмовляли, навчалися чомусь новому. Вважаю це позитивним успіхом у нашій роботі, ще багато праці попереду, але позитивні результати вже є!